## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un usuario, necesito comparar productos y ver su compatibilidad, con la finalidad de tomar decisiones informadas. | Comparar productos | Finalizada | Media | Sprint 1 | Alta | Integrar funcionalidad en frontend y backend
2 | Como un desarrollador, necesito implementar la lógica de compatibilidad, con la finalidad de mostrar productos compatibles | Lógica backend | Finalizada | Alta | Sprint 1 | Alta | Probar con diferentes combinaciones de productos
3 | Como un usuario, necesito que los filtros funcionen correctamente, con la finalidad de encontrar productos específicos fácilmente. | Filtros de búsqueda | Finalizada | Media | Sprint 2 | Alta | Optimizar el rendimiento de los filtros.
4 | Como un encargado de la tienda, necesito gestionar el inventario, con la finalidad de mantener los datos actualizados en tiempo real. | Gestión de inventario | Finalizada | Alta | Sprint 2 | Alta | debe estar buen señalado el cambios de stock.
5 | Como un moderador del foro, necesito asignar permisos a los usuarios, con la finalidad de mantener el contenido seguro y organizado. | Moderación del foro | En progreso | Media | Sprint 3 | Media | moderar de buena manera el foro
6 | Como un usuario, necesito usar el carrito de compras fácilmente, con la finalidad de guardar productos antes de comprarlos. | Función de carrito | En progreso | Media | Sprint 3 | Alta | Mejorar la persistencia del carrito
7 | Como un usuario, necesito recibir un mensaje de confirmación de compra, con la finalidad de garantizar que mi transacción fue exitosa. | Confirmación de compra | Pendiente | Baja | Sprint 3 | Media | Utilizar email para confirmaciones automáticas.
8 | Como un encargado del chatbot, necesito integrar respuestas comunes, con la finalidad de atender dudas frecuentes de los usuarios. | Respuestas IA | Finalizada | Alta | Sprint 3 | Alta | Entrenar el chatbot con datos de preguntas reales.
9 | Como un usuario, necesito usar una interfaz clara en el foro, con la finalidad de publicar y responder mensajes sin problemas. | Interfaz del foro | Finalizada | Media | Sprint 3 | Media | Hacer pruebas de usabilidad con usuarios finales.
10 | Como un usuario, necesito buscar productos compatibles con mi placa madre, con la finalidad de asegurar su funcionalidad. | Compatibilidad placas | Finalizada | Alta | Sprint 1 | Alta | Incluir una base de datos actualizada.
11 | Como un encargado de la tienda, necesito integrar un sistema de pagos confiable, con la finalidad de permitir transacciones seguras. | Sistema de pagos | En progreso | Alta | Sprint 3 | Alta | Asegurarse de cumplir con los estándares PCI.
12 | Como un usuario, necesito visualizar imágenes de productos, con la finalidad de confirmar que se adapten a mis necesidades. | Imágenes del Producto | Finalizada | Baja | Sprint 1 | Media | Mejora la confianza del cliente.
13
14

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.